## Лист1
Поставка пластин , оплаченных по МНТЦ / TPG delivery paid in frame of ISTC
План поставки ТПГ/ Shedule of TPG delivery
|  |  |  | Всего/ Total | Из них указанных размеров/ in size |  |  |  | Всего/ Total | Из них указанных размеров/ in size
| Месяц/ Month | Пластин/ Plates шт./ pcs |  | Пластин/ Plates | шт./ pcs |  |  |  | Пластин/ Plates | шт./ pcs
|  | 145х25мм | 80х25мм | шт./ pcs | 145х25мм | Статус поставки / Status of delivery | 80х25мм | Статус поставки / Status of delivery | шт./ pcs | 145х25мм | Статус поставки / Status of delivery | 80х25мм | Статус поставки / Status of delivery
|  | Всего/ Total |  | МНТЦ/ ISTC |  |  |  |  | Контракт/ Contract
1 квартал/ 1st Quarter | Октябрь/ October | 80 | 0 | 80 | 80 | delivered 18.09.03 | 0 | delivered 18.09.03
| Ноябрь/ November | 85 | 25 | 110 | 85 | delivered 18.09.03 | 25 | delivered 18.09.03
| Декабрь/ December | 85 | 25 | 110 | 85 | delivered 18.09.03 | 25 | delivered 18.09.03
| ИТОГО / TOTAL: | 250 | 50 | 300 | 250 | delivered 18.09.03 | 50 | delivered 18.09.03
2 квартал/ 2nd Quarter | Январь/ January | 90 | 30 | 120 | 90 | delivered 08.01.04 | 30 | delivered 08.01.04
| Февраль/ February | 85 | 35 | 120 | 85 | delivered 08.01.04 | 35 | delivered 08.01.04
| Март/ March | 85 | 35 | 120 | 85 | delivered 08.01.04 | 35 | delivered 08.01.04
| ИТОГО / TOTAL: | 260 | 100 | 360 | 260 | delivered 08.01.04 | 100 | delivered 08.01.04
3 квартал/ 3d Quarter | Апрель/ April | 210 | 60 | 120 | 90 | delivered 17.03.04 | 30 | delivered 17.03.04 | 150 | 120 |  | 30
| Май/ May | 205 | 65 | 120 | 85 | delivered 17.03.04 | 35 | delivered 17.03.04 | 150 | 120 |  | 30
| Июнь/ June | 205 | 75 | 120 | 85 | delivered 17.03.04 | 35 | delivered 17.03.04 | 160 | 120 |  | 40
| ИТОГО / TOTAL: | 620 | 200 | 360 | 260 | delivered 17.03.04 | 100 | delivered 17.03.04 | 460 | 360 |  | 100
4 квартал/ 4th Quarter | Июль/ July | 210 | 60 | 120 | 90 |  | 30 |  | 150 | 120 |  | 30
| Август/ August | 205 | 65 | 120 | 85 |  | 35 |  | 150 | 120 |  | 30
| Cентябрь/ September | 205 | 65 | 120 | 85 |  | 35 |  | 150 | 120 |  | 30
| ИТОГО / TOTAL: | 620 | 190 | 360 | 260 |  | 100 |  | 450 | 360 |  | 90
5 квартал/ 5th Quarter | Октябрь/ October | 150 | 60 | 120 | 90 |  | 30 |  | 90 | 60 |  | 30
Ноябрь/ November
ИТОГО / TOTAL:
ВСЕГО/ TOTAL: |  | 1900 | 600 | 840 | 610 |  | 230 |  | 1000 | 780 |  | 220
Осталось/ TPG remains |  | 1130 | 250